滨州行知中学

第一届学程创编大赛项目书

一、认知到位

- 学程是课堂学生学习的路径，是大单元整体学习校本化、生本化的载体，学程创编大赛能够调动学科、备课组老师参与学程研究、编制的积极性，能够凝聚备课组、年级老师的研究合力，提升备课组老师的整体课程水平。

二、真实目标

- 1.人人参与研究，备课组集体打磨，建设研究型团队文化。

- 2.以学生为中心，以学生思维能力提升为主攻方向创编学程，打造271BAY支持下的大单元整体学习学程、备课一体化设计范式，把教材、学程、备课、课堂彻底结构起来教材学程化，学程课堂化，课堂出成绩。

- 3.人人清晰大单元整体学习四个阶段之间的逻辑关系，打通四个阶段设计和实施的塞点。

三、团队架构

- 组长： 张树成

- 副组长：于宗波

- 年级责任人：李果生 徐志彬 高波 孙波 王守营 李智国

- 学科责任人人：王拥军 刘金法 王令令 李会会 刘宝生 刘海燕 余波 赵树华

- 亓树涛 陈超   张存财 宋小戈 孙海勇

- 成员：全体教师

四、管道运行

- （一）第一阶段：第7周，以年级为单位组织实施，责任人：年级主任。

- 1.确定创编单元：集团案例评选指定的年级单元案例，由对应年级的备课组负责编制，其它年级的备课组编制目前正在实施的单元的下一个单元的学程。

2.组织实施

- （1）集中编制：利用教研会商，组织老师们集中研究教材、课程标准、集团案例评选要求和评价标准，集整个备课组力量，按照下列方法形成单元架构：课程标准集体学习，教材研究，单元划分，单元重难点提取（单元大概念），四个阶段功能与设计（整体感知怎样设计，目标是什么？探究建构设计几个任务，通过几个活动实现，每个活动如何设计引领学生思维能力提升，提供什么样的资源，每个活动引导学生总结反思什么？迁移提升设计几个活动，每个活动针对的重难点是什么，怎样提升？重构拓展几节课，怎样组织？）。

- （2）会商出具体架构后，备课组老师分组分阶段整理出电子版。

- （3）在两次的教研会商集中研究以外，年级统一规划，每个学科再拿出至少半天时间集中演练、研究、完善，确保全体教师参加。确定好时间和地点后上报教师发展中心。

- （4）学程、资源定稿后，研究出备课设计，并形成电子稿。

- 3.保障措施

- （1）围绕着实现真实目标，集中研究与个人研究相结合，提前确定好集中研究和个人研究的内容和要求。年级主任必须深入到集中研究现场，组织包科领导、备课组长与老师们一起研究，现场赋能。

- （2）本周的单元过关检测，暂时改为单人单班监考，统一组织阅卷，为备课组组织集中研究学程编制保障时间。

- （3）年级主任在第7周组织年级各备课组展示、交流、相互学习，年级评价各备课组研究成果，在此基础上各个备课组再研究、完善，按学科要求时间节点准备参加学科答辩。

- （4）学科组织的大单元整体学习论坛结束后，年级立即组织教师谈收获和感悟。只要学科提出需要整改的问题，年级立即组织学科全体教师修改。

- （二）第二阶段：第8周，以学科为单位组织实施，责任人：学科主任。

- 1.周一之前：以学科为单位组织实施大单元整体学习学程创编大赛。组织六个年级展示交流答辩编制的学程。评委：每个年级推荐两名教师做评委，其他教师是大众评委，按照比例折合评价。

- 2.大单元整体学习学程创编大赛结束后：学科主任组织骨干团队研究打磨上交集团的案例，三上三下，学科全员参与修改、打磨。组织高、初中对换展示交流，并完成资源录制、备课设计。

- 3.周六前：学校组织各学科展示研究成果，并评价各学科。展示后学科主任再次组织骨干团队修改完善上交案例。

- 4.案例提交：在规定时间按照上交要求提交最终案例。

- 5.保障措施

- （1）组织大单元整体学习论坛时，必须是全部学科教师参加。确定好时间和地点后上报教师发展中心。

- （2）围绕着实现真实目标，每次组织活动，提前设计每天的项目内容，分解成任务清单，按计划有序推进，杜绝为评价而评价，杜绝为活动而活动。

- （三）教师发展中心：围绕着实现真实目标，结构执行校长，深入现场，与老师们一起讨论，赋能解决问题。

五、达标验收

- 1.优秀备课组推选：（1）年级通过组织备课组展示，评价九个备课组，占50%。（2）学科答辩对六个年级备课组进行评价，占50%。

- 2.优秀年级推选：学科通过组织备课组展示，评价年级备课组，九个备课组的评价汇总即为年级课程研究成绩，以此推选优秀年级。评选优秀年级：利用大单元学习论坛评选优秀年级，学校组织表彰。

- 3.优秀学科推选：（1）学校组织各学科展示达标，占50%；（2）集团案例评选结果，占50%。评选优秀备课组：根据大单元整体学习论坛评选优秀备课组，学校表彰。

- 4.表彰：对本次大赛评选出的优秀团队，学校专项表彰，发放奖金、奖牌。

教师发展中心

2023年3月20日